## PDI 2021
SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
FICHA DA ORGANIZAÇÃO |  | QUADRO DE ACOMPANHAMENTO (matriz de autoavaliação) | [7 empty] | PLANO DE TRABALHO (2021)
SERTA |  |  |  | Linha Base (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ação | Eixo(s) | Recursos MF | Responsável | Jan/Fev | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez
|  | GESTÃO TÉCNICA | Desenvolvimento integral | Moderado ¦ Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |  |  | Ação 1:Ampliação de programas e projetos que estimulam o desenvolvimento de habilidades múltiplas e a proteção integral de crianças, adolescentes e jovens, bem como à atenção para o seu crescimento físico, cognitivo, afetivo, psicológico, social e cultural e na promoção de defesa de seus direitos e famílias. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Valdiane
[10 empty] | Ação 2: Cuidados psicopedagógicos com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, considerando as especificidades da Covid-19, sofrimento e dor. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Valdiane
[10 empty] | Ação 3:Fortalecer o Sistema de Garantia de Direito e desenvolvimento organizacional-territorial em rede. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Valdiane
[10 empty] | Ação 4: Promover processos educativos para o desenvolvimento integral das pessoas, alicerçado nos princípios da educação popular e na busca da emancipação dos sujeitos sociais, fomentando a implantação de seus projetos de vida pela sustentabilidade da sociedade e a regeneração da natureza. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e programas
[10 empty] | Ação 5: Ofertar 400 matrículas para o curso técnico de agroecologia. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Escola Serta e Semear
[10 empty] | Ação 6: Criar um regime de acompanhamento pedagógico especial, em atendimento as atividades dos projetos e ações decorrentes das medidas aplicadas pela covid-19. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Escola Serta
[10 empty] | Ação 7: Realizar formação continuada para a comunidade de aprendizagem por meio do PEADS. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos, programas e setores
[10 empty] | Ação 8: Qualificar as ações das/os estudantes do curso técnico em agroecologia, por meio de seus projetos de vida nos núcleos territoriais e espaços de vida. | Desenvolvimento integral | Recurso Financeiro | Escola Serta
|  |  | Desenvolvimento territorial | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |  |  | Ação 01: Articular com outros organismos governamentais e lideranças locais para o fortalecimento do território do Sertão do Moxotó e outros territórios em que o SERTA atua. | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e programas
[10 empty] | Ação 02: Mapear e identificar os parceiros territoriais, envolvendo os estudantes atuais e egressos. | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Roberto Mendes, Rildo, Sebastião Alves e Marcílio Ferreira
[10 empty] | Ação 03: Desenvolver estratégias para ampliação de ações com lideranças e demais organizações no território do Semiárido, Agreste, Região Metropolitana e Zona da Mata. Através dos projetos, ações e os estudantes do Curso Técnico e egressos. | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos
[10 empty] | Ação 04 - Trabalhar em rede nos territórios onde o SERTA atuar, considerando as organizações, movimentos, coletivos e governo. (Transbordamento) | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e Direção
[10 empty] | Ação 05: Expandir e qualificar a rede de egressos do SERTA, a partir das várias iniciativas locais e regionais. | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Marcilio, Rildo e Paulo Santana
[10 empty] | Ação 06: Aperfeiçoar a capacidade de criar, inovar e disseminar tecnologias sociais apropriadas e interativas | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Marcilio,Sebastião, Roberto e Leandro
[10 empty] | Ação 07. Integrar as ações dos projetos desenvolvidos pelo Serta nos territórios. | Desenvolvimento territorial | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e Direção
[10 empty] | Ação 01: Promover 01 encontro de planejamento e 01 encontro de avaliação dos programas e projetos do SERTA, com a equipe técnica envolvida na execução. | Metodologia participativa | Recurso Financeiro | Moura, Germano, Coordenadores de projetos e Direção
[10 empty] | Ação 02: Propiciar a participação ativa dos/as atores/as dos projetos no planejamento, monitoramento e avaliação dos mesmos. | Metodologia participativa | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e programas
Formar pessoas para atuarem na transformação das suas circunstâncias educacionais, econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas e na promoção do desenvolvimento sustentável. |  |  | Diversidade | Básico | Básico | Básico ¦ Moderado | Moderado ¦ Avançado |  |  | Ação 01: Promover pautas e formações específicas sobre diversidade para a equipe do SERTA e projetos. | Diversidade | Recurso Financeiro | Ivone, Aline, Niédja e coordenações de projetos e programas
[10 empty] | Ação 02: Realizar campanhas educativas de comunicação nas redes sociais do SERTA que considere a diversidade com foco nas populações do campo e da cidade. | Diversidade | Recurso Financeiro | Ivone, Aline, Niédja e coordenações de projetos e programas
|  |  | Legitimidade | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |  |  | Ação 01: Manter e ampliar a rede de parceiros organizacionais com o propósito de criar conexões a partir de interesses comuns. | Legitimidade | Recurso Financeiro | Direção e coordenações de projetos e programas
[10 empty] | Ação 02: Articular e acompanhar o decreto de autorização da Faculdade SERTA e do funcionamento do curso. | Legitimidade | Recurso Financeiro | Alexsandra, Germano e Janaína
[10 empty] | Ação 03: Capacitar o quadro de docentes (professores e tutores) no sistema de Educação a Distância. | Legitimidade | Recurso Financeiro | Paulo Santana e Germano
[10 empty] | Ação 04: Fortalecer os espaços coletivos de decisão | Legitimidade | Recurso Financeiro | Direção e Articulação Institucional
|  |  | Parcerias e articulação em rede | Avançado | Avançado | Moderado ¦ Avançado | Avançado |  |  | Ação 01: Fortalecer os espaços de participação política do SERTA nas diversas instâncias. | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Direção, coordenações de projetos e Articulação Institucional
[10 empty] | Ação 02: Potencializar as relações políticas institucionais a nível municipal, territorial, estadual, nacional, internacional e novos canais de parceria com a iniciativa privada. | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Direção, coordenações de projetos e Articulação Institucional
[10 empty] | Ação 03: Realizar apoio técnico e pedagógico para outras organizações, movimentos, comunidades e coletivos através de um trabalho em rede no contexto do fortalecimento organizacional. (Transbordamento) | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Direção, coordenações de projetos e Articulação Institucional
[10 empty] | Ação 04: Participar das reuniões e formação da rede de proteção a infância e a adolescência de Glória do Goitá. (Transbordamento) | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Alexsandra e Niédja
[10 empty] | Ação 05: Realizar Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER a 09 associações rurais contempladas no plano de Transbordamento. | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Rildo, Guimarães e Marcilio
[10 empty] | Ação 06:Realizar uma linha de base para diagnosticar a situação de regularização de cada coletivos e movimentos que trabalham com crianças e adolescentes e Jovens no município de Glória do Goitá. (Transbordamento) | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Alexsandra e Niédja
[10 empty] | Ação 07: Realizar um diagnóstico participativo e situcional através de uma pesquisação para compreender a realidade das comunidade com objetivo de apoiar na promoção humana visando o empoderamento dos territórios. | Parcerias e articulação em rede | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos.
|  |  | Produção de conhecimento | Avançado | Avançado | Avançado | Avançado |  |  | Ação 01: Realizar um evento de boas práticas, como etapa de uma publicação no ano de 2021 de artigos, textos, cartilhas, vídeos, aplicativos e livros em parceria. | Produção de conhecimento | Recurso Financeiro | Moura, Paulo Santana e Henrique
[10 empty] | Ação 02: Criar e definir o Projeto editorial da história do Serta, com objetivo, público alvo, roteiro, formato, previsão orçamentária, definição de editoria e parceiros da obra. | Produção de conhecimento | Recurso Financeiro | Moura, Paulo Santana e Henrique
[10 empty] | Ação 03: Promover momentos pedagógicas para sistematizar as experiências da equipe e dos/as estudantes no contexto da covid-19. | Produção de conhecimento | Recurso Financeiro | Moura, Paulo Santana e Henrique
|  | GESTÃO OPERACIONAL | Planejamento estratégico | Moderado | Moderado | Básico ¦ Moderado | Avançado |  |  | Ação 01: Desenvolver e acompanhar o planejamento estratégico através do PDI anual. | Planejamento estratégico | Recurso Financeiro | Comitê Gestor
[10 empty] | Ação 02: Avaliar o Planejamento estratégico anualmente fazendo paralelo com o Cenário econômico e político do País. | Planejamento estratégico | Recurso Financeiro | Comitê Gestor
[10 empty] | Ação 03: Atualizar o PDI 2021. | Planejamento estratégico | Recurso Financeiro | Comitê Gestor
|  |  | Comunicação | Básico ¦ Moderado | Básico ¦ Moderado | Moderado | Moderado |  |  | Ação 01: Elaborar a Política de comunicação institucional e revisão do plano de comunicação. | Comunicação | Recurso Financeiro | Henrique e Josivam
[10 empty] | Ação 02: Reelaborar o site institucional. | Comunicação | Recurso Financeiro | Henrique e Josivam
[10 empty] | Ação 03: Estruturar o setor de comunicação do SERTA na contratação de profissionais especializados em diversas áreas da comunicação. | Comunicação | Recurso Financeiro | Direção e Henrique e Josivam
[10 empty] | Ação 04: Organização visual dos programas e projetos bem como criação de apresentação e portfólio institucional. | Comunicação | Recurso Financeiro | Henrique e Designer Gráfico Josivam
|  |  | Gestão de processos | Moderado | Moderado | Moderado ¦ Avançado | Avançado |  |  | Ação 01: Construir os instrumentos jurídicos (regimento interno, política salarial, código de ética, manual de procedimento de pagamentos). | Gestão de processos | Recurso Financeiro | Alexsandra, Aline, Niédja
[10 empty] | Ação 02: Elaborar o manual de normas, fluxos e procedimentos para secretaria institucional. | Gestão de processos | Recurso Financeiro | Secretaria Escolar e Coordenação pedagógica.
[10 empty] | Ação 03: Realizar o tombamento do patrimônio organizacional e digitalização do arquivo permanente. | Gestão de processos | Recurso Financeiro | Zuleide, Aline e Niédja
EQUIPE | PÚBLICO ATENDIDO |  | Sustentabilidade financeira | Básico | Básico ¦ Moderado | Moderado | Moderado |  |  | Ação 01: Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica dos produtos e serviços da organização. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Niédja, Zuleide
[10 empty] | Ação 02: Realizar estudo sobre receitas e despesas da organização, construindo planejamento financeiro anual da instituição. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Alexsandra e Niédja
[10 empty] | Ação 03: Diversificar e ampliar a mobilização e captação de recursos (setor privado, pessoas físicas, pessoas juíricas, público; incentivos fiscais; agências de fomento internacionais, voluntariado e colaboradores). | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Direção e equipe de mobilização de recursos e administrativo
[10 empty] | Ação 04: Elaborar a política de mobilização e captação de recursos para fortalecimento da missão institucional. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Direção e equipe de mobilização de recursos.
[10 empty] | Ação 05: Apresentar e pactuar o plano de mobilização de recursos. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Direção e equipe de mobilização de recursos.
[10 empty] | Ação 06: Realizar cobrança do restante dos serviços prestados ao município de Delmiro Gouveia/AL. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Niédja
[10 empty] | Ação 07: Realizar auditoria anual da organização do ano de 2020. | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Niédja
[10 empty] | Ação 08 - Garantir a equipe de captação de recursos | Sustentabilidade financeira | Recurso Financeiro | Direção
115 | 2609 |  | Monitoramento e avaliação | Básico | Básico ¦ Moderado | Básico ¦ Moderado | Básico ¦ Moderado |  |  | Ação 01: Implementação de instrumentos e meios de verificação de aprendizagem, uso, tecnologias, resultados qualitativos e quantitativos no monitoramento e na avaliação dos processos organizacionais. | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Setor de monitoramento
[10 empty] | Ação 02: Adequação dos processos internos à Lei de Proteção de Dados. | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Paulo Roberto
[10 empty] | Ação 03. Socialização/Apresentação de indicadores de resultados e indicadores de processos dos projetos e dos setores no Comitê Gestor, trimestralmente. | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Setor de monitoramento
[10 empty] | Ação 04 - Implementar o setor de monitoramento do SERTA | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Direção
[10 empty] | Ação 05: Realização de estudos orçamentários e acompanhamento financeiro dos projetos e setores com suas respectivas equipes. | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Coordenações de projetos e setores
[10 empty] | Ação 06: Mapeamento dos parceiros institucionais nacionais e internacionais: municipal, estadual e federal. | Monitoramento e avaliação | Recurso Financeiro | Direção e Articulação Institucional
[10 empty] | Ação 01: Realizar a pesquisa de clima organizacional – 2021 com apoio de consultoria externa. | Gestão da equipe | Recurso Financeiro | Direção e Articulação Institucional
[10 empty] | Ação 02: Contratação de consultoria para cuidar/tratar do clima organizacional interno e processos de qualidade de vida no trabalho. | Gestão da equipe | Recurso Financeiro | Direção
[10 empty] | Ação 03: Realizar ações e atividades voltadas a promoção da saúde e segurança do trabalho e, especificidades da covid-19. | Gestão da equipe | Assessoria Técnica | Direção e Admnistrativo
[10 empty] | Ação 04: Qualificar e ampliar ações e projetos na perspectiva de contemplar filhos/a dos colaboradores da organização. | Gestão da equipe | Recurso Financeiro | Direção e coordenações de projetos e setores.
[10 empty] | Ação 05: Elaborar e executar uma Política de Gestão de Pessoas e um Programa de Desenvolvimento Humano; | Gestão da equipe | Recurso Financeiro | Aline e Leandro
[10 empty] | Ação 06: Implementar ações que favoreça o clima organizacional e a participação colaborativa da equipe. | Gestão da equipe | Assessoria Técnica | Direção,coordenações e equipes
|  |  | Governança | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |  |  | Ação 01: Realizar reuniões mensais do comitê gestor e da diretoria. | Governança | Formações (Polo) | Direção
[10 empty] | Ação 02: Realizar assembleias ordinárias/extraordinárias. | Governança | Formações (Polo) | Direção
[10 empty] | Ação 03:Atualizar o organograma da organização. | Governança | Formações (Polo) | Direção
[10 empty] | Ação 04: Realizar reuniões ordinária do conselho fiscal a cada 04 meses e extraordináriamente, sempre que necessário. | Governança | Formações (Polo) | Direção
|  |  | Sucessão da liderança | Moderado ¦ Avançado | Moderado ¦ Avançado | Moderado ¦ Avançado | Moderado ¦ Avançado |  |  | Ação 01: Aprofudar o conceito de sucessão da liderança na organização, a partir da missão. | Sucessão da liderança | Formações (Polo) | Direção e Moura
Note on K4: Luan Pires Paciencia: Preencher com a linha de base (autoavaliação realizada no encontro)
Note on L4: Luan Pires Paciencia: Preencher a cada ano a partir das novas rodadas de autoavaliação
Note on T4: Luan Pires Paciencia: Explicitar quais ações estão previstas no ano e que podem contribuir para o desenvolvimento institucional da organização. Não precisa ser exaustivo, no detalhe de tudo que a organização faz, mas sim dando foco ao que é estratégico e vinculado aos eixos. Também não precisa conter somente ações referentes ao objetivo do ano (quadro ao lado). O exercício interessante aqui é fazê-los observar que há várias ações factíveis que podem realizar e que contribuem para avançar nos eixos.
Note on U4: Luan Pires Paciencia: Escolher qual o eixo correspondente a cada ação prevista que pretende contribuir para o desenvolvimento institucional da organização no ano.
Note on V4: Luan Pires Paciencia: Selecionar qual recursos disponibilizado pelo programa será utilizado em cada ação. Nem toda ação deve ter um recurso correspondente: a organização já faz ou deveria fazer ações autônomas para seu desenvolvimento.
Note on W4: Luan Pires Paciencia: Indicar a pessoa da organização que será responsável pela execução da ação.
Note on X4: Luan Pires Paciencia: Preencher com X em quais meses pretende-se realizar cada ação.

## PDI 2020 - Exemplo
FICHA DA ORGANIZAÇÃO |  | QUADRO DE ACOMPANHAMENTO | [7 empty] | PLANO DE TRABALHO 2020
Estrela Guia |  |  |  | Linha de Base (2017) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ação | Eixo(s) | Recursos MeF | Responsável | Jan/Fev | Mar/Abr | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez
|  | GESTÃO TÉCNICA | Desenvolvimento integral | Avançado | [5 empty] | Visita à organização XXXX | Parcerias e articulação em rede | Intercâmbio | Maria |  | X
|  |  | Desenvolvimento territorial | Mínimo ¦ Básico | [5 empty] | Aumento dos salários da equipe | Gestão da equipe | Recurso Financeiro | Gabriela | X
MISSÃO |  |  | Metodologia participativa | Moderado ¦ Avançado | [5 empty] | Elaboração da ficha dos participantes da organização | Monitoramento e avaliação |  | Jorge |  |  | X | X
Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade social |  |  | Diversidade | Básico | [5 empty] | Reativação do Facebook da organização | Comunicação |  | Barbara |  | X
|  |  | Legitimidade | Moderado | [5 empty] | Capacitação da equipe administrativa no MROSC | Gestão de processos | Formações (Polo) | Maria |  |  |  |  | X
|  |  | Parcerias e articulação em rede | Mínimo ¦ Básico | [5 empty] | Reuniões de balanço com a equipe | Monitoramento e avaliação |  | Gabriela |  | X |  | X |  | X
|  |  | Produção de conhecimento | Avançado | [5 empty] | Aproximação do coordenador de projetos na liderança | Sucessão da liderança |  | Marta | X | X | X | X | X | X
|  | GESTÃO OPERACIONAL | Planejamento estratégico | Avançado | [5 empty] | Mapeamento dos equipamentos do território | Desenvolvimento territorial |  | Tales |  |  |  |  | X | X
|  |  | Comunicação | Moderado ¦ Avançado | [5 empty] | Reunião para nova composição da conselho consultivo | Governança |  | Gabriela |  | X
|  |  | Gestão de processos | Moderado ¦ Avançado | [5 empty] | Formação da equipe pedagógica em Desenv. Territorial | Desenvolvimento territorial | Assessoria Técnica | Marta |  |  |  | X | X | X
EQUIPE | PÚBLICO ATENDIDO |  | Sustentabilidade financeira | Básico
12 | 110 |  | Monitoramento e avaliação | Básico ¦ Moderado
|  |  | Gestão da equipe | Moderado ¦ Avançado
|  |  | Governança | Básico ¦ Moderado
|  |  | Sucessão da liderança | Moderado
Note on K4: Luan Pires Paciencia: Preencher com a linha de base (autoavaliação realizada no encontro)
Note on L4: Luan Pires Paciencia: Preencher a cada ano a partir das novas rodadas de autoavaliação
Note on T4: Luan Pires Paciencia: Explicitar quais ações estão previstas no ano e que podem contribuir para o desenvolvimento institucional da organização. Não precisa ser exaustivo, no detalhe de tudo que a organização faz, mas sim dando foco ao que é estratégico e vinculado aos eixos. Também não precisa conter somente ações referentes ao objetivo do ano (quadro ao lado). O exercício interessante aqui é fazê-los observar que há várias ações factíveis que podem realizar e que contribuem para avançar nos eixos.
Note on U4: Luan Pires Paciencia: Escolher qual o eixo correspondente a cada ação prevista que pretende contribuir para o desenvolvimento institucional da organização no ano.
Note on V4: Luan Pires Paciencia: Selecionar qual recursos disponibilizado pelo programa será utilizado em cada ação. Nem toda ação deve ter um recurso correspondente: a organização já faz ou deveria fazer ações autônomas para seu desenvolvimento.
Note on W4: Luan Pires Paciencia: Indicar a pessoa da organização que será responsável pela execução da ação.
Note on X4: Luan Pires Paciencia: Preencher com X em quais meses pretende-se realizar cada ação.